Gmina Miasto Sochaczew 96–500 Sochaczew ul. 1 Maja 16

#### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

na

pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozwój systemów gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miasta Sochaczew.”

## Sochaczew,  13.01.2020  r.

ZP. 272.1.1.2020

ROZDZIAŁ I

# NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający Gmina Miasto Sochaczew reprezentowana przez Burmistrza Miasta Sochaczew, ul. 1 Maja 16 , 96-500 Sochaczew.

1. adres do korespondencji: jak wyżej

2. NIP: 837-169-14-51 REGON: 750148644

3. faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (46) 862 26 02

4. e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: przetargi@sochaczew.pl

5. adres strony internetowej: www.sochaczew.pl

6. godziny urzędowania: 800 – 1600 (od poniedziałku do piątku)

# INFORMACJE OGÓLNE

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

- Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie zamówień publicznych oraz wywieszone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego i umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla Projektu Nr POIS.02.01.00-00-0024/18 pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”, w tym:

Zadanie 1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiskozowa, Chemiczna i Włókiennicza na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie.

Zadanie 2.	Przebudowa dróg miejskich: ul. Chemicznej, ul. Wiskozowej, ul. Włókienniczej i ul. Topolowej na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie.

Zadanie 3.	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Parkowa, Ogrodowa, Topolowa i Grunwaldzka w Sochaczewie.

Zadanie 4.	Budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1443/51 przy ul. Parkowej w Sochaczewie.

Zadanie 5.	Budowa wylotu odprowadzającego wody opadowe do rzeki Utraty zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1443/51 przy ul. Parkowej w Sochaczewie.

Zadanie 6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach miejskich: ul. Płockiej i ul. Łowickiej w obrębie Sochaczew za Bzurą.

Zadanie 7.	Budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1574/11 przy ul. Płockiej w Sochaczewie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Unii Europejskiej w ramach POIiŚ.

# ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ

Nie dotyczy.

# V. KLAUZULE SPOŁECZNE

Nie dotyczy

# VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje przedmiotowych zamówień.

# VII. PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

# VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: 31.12.2021 r. – jednak nie krócej niż do czasu zakończenia realizacji nadzorowanych inwestycji.

# IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ:

  - nie podlegają wykluczeniu

1.2.  spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22b, ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1.2.1. Kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

1.2.2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

1.2.3.  zdolności technicznej lub zawodowej.

- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie łącznie: - co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji o wartości robót budowlanych i dostaw nie mniejszej niż 5 mln PLN każda,

- W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje niżej wymienionymi ekspertami kluczowymi:

- Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej – 1 osoba, posiadająca co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z aktualną przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Inspektor nadzoru robót drogowych: 1 osoba - osoba ma posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

- Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych: 1 osoba – posiadająca co najmniej 
5 letnie doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.

Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku rodzajów uprawnień.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej określone w art. 14. Ust. 1 pkt. 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz w Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r 
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. 2019 poz. 831;). .) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów  prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65 z póź. zm)

# X. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

10.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę:

10.1.1. W stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp.

10.1.2. W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

10.1.3. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10.1.4.  Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

10.1.5.  Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

10.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

10.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

10.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 10.3. niniejszej specyfikacji.

.

# XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:

1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

-    składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

3.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby- wystawione w terminie określonym odpowiednio w ust. 3.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa  powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

5. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia na wezwanie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-8.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

# XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
1. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)  nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu w pkt. 2 SIWZ.

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz udowodnić, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

      - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert SIWZ

      - Wykaz osób – kluczowych ekspertów – uczestniczących w realizacji zamówienia.

- Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016r. poz. 1126).

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Podobnie, w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności tych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

Inne Dokumenty:

- oświadczenie o podwykonawstwie – zał. nr 6,

- zobowiązanie podmiotu trzeciego - jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

- odpowiednie pełnomocnictwa w sytuacji gdy oferta będzie podpisana przez osoby upoważnionego do składania woli w imieniu wykonawcy oraz w przypadku składania oferty wspólnej; w/w pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie bądź przez osoby udzielające pełnomocnictwa,

# XIII. PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE

      - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.

      - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 ustawy Pzp.

      - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 2.

      - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw określonych w art. 24 ust. 1, oraz w 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

      - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy 
z Wykonawców.

# XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.

2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481),  faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320).

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp, w każdej sytuacji Zamawiający dopuszcza formę pisemną, elektroniczną lub faks. Adres e-mail: przetargi@sochaczew.pl ; faks +48 46 862 26 02.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający zwraca się z prośbą o przesyłanie równocześnie pytań w wersji edytowalnej.

5. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.straz.pl .

7. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania zamawiający zamieści na stronie internetowej, o której mowa w ust. 6.

8. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej.

9. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Miejski w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew z adnotacją:

Korespondencja dotycząca przetargu pn: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozwój systemów gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miasta Sochaczew.”

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami i do udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:

Urszula Cielniak 	– Naczelnik Wydziału Inwestycji i Modernizacji (w godz. 9.00-15.00 w dni powszednie), nr telefonu 0 46 862 22 35  wew. 327,

Radosław Kwiatkowski – Kierownik Inspektoratu ds. zamówień publicznych

– sprawy formalno – prawne w godz. od 9.00 do 14.00. tel. (46) 862 22 35 wew. 347

# XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium jeżeli jest ono wymagane albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# XVI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca złożył swoją ofertę na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi do SIWZ.

- Warunki formalne sporządzenia oferty:

- oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika nie ulegającego usunięciu;

- dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski;

- każda strona oferty wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawcy;

- wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty, w tym w załącznikach, muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania wykonawcy;

- zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron powinna zaczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty;

- w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (oryginał);

- kopie dokumentów muszą być podpisane za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania wykonawcy;

- oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe zdekompletowanie;

- oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z opisem:

OFERTA NA: Postępowanie pn: „pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozwój systemów gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miasta Sochaczew.” NIE OTWIERAĆ PRZED 24.01.2020 . r. GODZ. 10.00

- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Informacje te należy umieścić w osobnej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.

- Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, to znaczy: nazwy (firmy) wykonawcy oraz adresu, ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty może być dokonana poprzez wycofanie złożonej oferty i złożenie nowej lub przez złożenie odrębnego oświadczenia, zmieniającego treść złożonej oferty, przy czym to oświadczenie powinno być złożone w taki sam sposób jak oferta, dodatkowo z określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”.

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po upływie terminu do ich składania zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

# XVII. SPOSÓB OCENY OFERT

- Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ust.1 ustawy Pzp może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający zgodnie z art. 90 ustawy Pzp, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w rozdziale XXI.

# XVIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY

- Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2020 r. do godz. 09.30

- Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ należy przesłać lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego adres: Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew- Biuro Obsługi Klienta - Parter

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego adres:  Urząd Miejski w Sochaczewie ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

# XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca obliczy cenę wykonania przedmiotu zamówienia i wpisuje ją w formularzu ofertowym.

- Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1221  ze zm.).

- Cena oferty winna być podane w złotych polskich. Cena winna być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:

-	w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5,

-	w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

# XX. WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 8 do  SIWZ.

# XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie Pzp i spełniają wymagania określone w SIWZ.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:

- Cena ofertowa - 60%

- doświadczenie osób skierowanych do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską o wartości łącznej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN - 40 %

Ocena punktowa kryterium cena dokonana zostanie zgodnie z formułą: Pc = (Cn : Co) x 100 x waga kryterium (60%)

gdzie: Pc - punkty dla badanej oferty w kryterium cena; Cn - cena najniższa w zbiorze ofert; Co - cena badanej (rozpatrywanej) oferty. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania tego kryterium tj. oferta z najniższą (najtańszą) ceną - otrzyma maksymalną ilość punktów przypisaną w tym kryterium

czyli 60 pkt.

Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Najdroższa oferta uzyska najmniejszą ilość punktów.

Ocena punktowa kryterium „doświadczenie osób skierowanych do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską o wartości łącznej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN w wymiarze:

Sposób obliczania oceny doświadczenia osób skierowanych do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską o wartości łącznej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN:

- nadzór nad 5 projektami						– 40 pkt

- nadzór nad 4 projektami						– 30 pkt

- nadzór nad 3 projektami						– 20 pkt

- nadzór nad 2 projektami						– 10 pkt

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punkty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największy bilans punktów w  wyżej wskazanych kryteriach.

# XXII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Z wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy -Załącznik do SIWZ.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

# XXIII. ZMIANY DO UMOWY

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1. Zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowiązującej stawki VAT;

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy.

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

2    Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a. stawki podatku od towarów i usług,

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. (Dz. U. 2017, poz. 847 t.j.) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie tych zmian.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego)

b) zmiany danych teleadresowych,

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

XXIV Przetwarzanie danych osobowych

1.	Zamawiający jest administratorem danych osobowych w niniejszym postępowaniu względem osób fizycznych, od których dane osobowe będzie bezpośrednio pozyskiwał, 
w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2.	Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Miasto Sochaczew, adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew, tel. 46 862-22-35 w. 347, adres e-mail: sekretariat@sochaczew.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Sochaczew jest Pan Włodzimierz Boczkowski, tel.: (46) 8622730 w. 309, e-mail: oin@sochaczew.pl, adres: 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew;

- dane osobowe osób fizycznych, o których mowa powyżej, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

- odbiorcami danych osobowych osób, o których mowa powyżej, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

- dane osobowe osób, o których mowa powyżej, będą przechowywane, zgodnie
 z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez osoby, o których mowa powyżej, danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
 w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

- w odniesieniu do danych osobowych osób, o których mowa powyżej, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

- osoby, o których mowa powyżej, posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

- osobom, o których mowa powyżej, nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. W myśl przepisów RODO administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,

- pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),

- członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).

4. W myśl przepisów RODO administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Podwykonawca/podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał, w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

- Wykonawca obowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO.

# XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. 	Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. 	W prowadzonym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

c) odrzucenia oferty odwołującego.

3. 	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

4. 	Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

…………………………..

Sochaczew dnia 13.01.2020 r.

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ  OFERTY

| (pieczęć Oferenta) | OFERTA |
| --- | --- |

Gmina Miasto Sochaczew

ul. 1 Maja 16

96-500 Sochaczew

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozwój systemów gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miasta Sochaczew.”, ofertujemy wykonanie zamówienia za:

- Całkowita cena oferty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu :

……………………………………………………….…………………….......…. zł netto
 słownie: …………………..…………………………………………………………....

- Całkowita cena oferty pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu :

………………………………….……..................................…………………… zł  brutto

Słownie……………………………………………………………………………………..

3.  Doświadczenie osób skierowanych do pełnienia obowiązków będących przedmiotem zamówienia  i ilość nadzorowanych projektów) …………...

4.  Termin wykonania zamówienia: 31.12.2021 r.

5. Wykonawca informuje, że wybór oferty:

□ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

□ będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług : ………………………………… ………………………….………………, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to .........................................  zł netto;

# zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.  poz. 1221 ze zm.)

(postawić znak „X” przy właściwym wyborze)

Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,

- import usług lub towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku od towarów i usług,

- mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

6. Termin płatności – do 30 dni od daty wystawienia faktury. Faktura wystawiana raz na  koniec miesiąca.

7. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy wszystkie zapisy Istotnych Postanowień Umowy

8. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje koniecznego do właściwego przygotowania oferty.

10.  Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi  w SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ, jej modyfikacjami oraz obowiązującymi przepisami.

11. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostanie wskazane przez Zamawiającego.

13. Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców/ bez współudziału podwykonawców (wybrać właściwe).

14.  OFERTĘ niniejszą składamy na ................... kolejno ponumerowanych stronach.

15.  Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

Jeśli Wykonawca wskazuje informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

16.    Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

- ....................................................................................................................................,

Niniejszą Ofertę składa:

|  | Nazwa | adres | Status prawny Wykonawcy(os. fiz. spółka …) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca | (……………………….........) | (........................) |  |
| Wykonawca | (……………………....................) | (........................) |  |

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym

| Imię i Nazwisko | (........................................................................................) |
| --- | --- |
| Adres | (........................................................................................) |
| Telefon | (........................................................................................) |
| Fax. | (........................................................................................) |
| E-mail | (........................................................................................) |

Numer konta na który Zamawiający przeleje należność:

| Nazwa banku |  |
| --- | --- |
| Numer Rachunku |  |

.............................................................

……….........................dn.……...2020r                                    ( podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

_____________

- - niepotrzebne skreśli

ZAŁĄCZNIK NR 1

| (pieczęć Oferenta) | Oświadczenie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579ze zm.), |
| --- | --- |

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozwój systemów gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miasta Sochaczew.”, prowadzonego przez Gminę Miasto Sochaczew, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

..........................................                                                          ..................................................

(miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………..

..........................................                                                          ..................................................

(miejscowość, data)                                                               (podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..........................................                                                     ..................................................

(miejscowość, data)                                                            (podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..........................................                                                          ..................................................

(miejscowość, data)                                                               (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Uwaga !

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

ZAŁĄCZNIK NR 2

| (pieczęć Oferenta) | OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozwój systemów gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miasta Sochaczew.”, oświadczam  co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..........................................                                                          ..................................................

(miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt …….  i ……… specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………

..…………………………………………………………………………………………………,w następującym zakresie: ………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………..……………….……………………………………...… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..........................................                                                          ..................................................

(miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..........................................                                                          ..................................................

(miejscowość, data)                                                                                  (podpis i pieczęć Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

| (pieczęć Oferenta) | Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej |
| --- | --- |

Oświadczam, że:

□ nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozwój systemów gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miasta Sochaczew.”

□ należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty  w ww. postępowaniu:

1. nazwa podmiotu ………………………………………………………………………...

2. nazwa podmiotu ………………………………………………………………………...

(postawić znak „X” przy właściwym wyborze)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..........................................                                                   .............................................................

(miejscowość, data)                                                                              (podpis i pieczęć Wykonawcy)

Uwaga!

1) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu niniejsze oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

2)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie winno być przedłożone odrębnie przez każdego Wykonawcę (uczestnika oferty wspólnej).

ZAŁĄCZNIK NR 4

| (pieczęć Oferenta) | Doświadczenie zawodowe |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozwój systemów gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miasta Sochaczew.”, oświadczam, że: moja firma zrealizowała w okresie ostatnich 5 lat następujące zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotu przetargu:

| L.p | Nazwa zamówienia Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość całkowita Zamówienia | Termin realizacji: rozpoczęcie | Opis zamówienia (rodzaj, data i miejsce wykonania) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zakończenie |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Doświadczenie osób skierowanych do wykonywania czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską o wartości łącznej nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN

| Nazwa zamówienia Nazwa i adres Zamawiającego | Wartość całkowita Zamówienia | Termin realizacji: rozpoczęcie | Opis zamówienia (rodzaj, data i miejsce wykonania) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | zakończenie |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 |

............................. dn. __.__.2020 r.        		.............................................................

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Oferenta)

Uwaga – załączyć stosowne dowody wskazane w SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 5

| (pieczęć Oferenta) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozwój systemów gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miasta Sochaczew.”, oświadczam, że do realizacji niniejszego zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby:

| Imię i Nazwisko | Funkcja podczas realizacji przedmiotu zamówienia | Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia | Informacja o podstawie do dysponowania pracownikiem |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | własny / udostępniony* |

Należy wymienić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację zadania.

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie.

............................. dn. __.__.2020r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

ZAŁĄCZNIK NR 6

| (pieczęć Oferenta) | Oświadczenie o podwykonawstwie |
| --- | --- |

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania „Rozwój systemów gospodarowania Wodami Opadowymi na terenie miasta Sochaczew.”, oświadczam, że do realizacji zamówienia zamierzam powierzyć Podwykonawcom:

| LP | Nazwa Podwykonawcy | Części zamówienia przewidziane do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Należy wpisać nazwy tych podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, którzy udzielają swoich zasobów Wykonawcy. W przypadku pozostałych podwykonawców Wykonawca w kolumnie „Nazwa Podwykonawcy” wpisać „Nie dotyczy”.

............................. dn. __.__.2020r.

................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

###### ZAŁĄCZNIK NR 7

# Oświadczenie Wykonawcy w zakresie RODO

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- PRZEDMIOT UMOWY

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 poz. 1843 z późn. zm.)

# I. Postanowienia ogólne

§ 1

Przedmiotem umowy jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla Projektu Nr POIS.02.01.00-00-0024/18 pn.: „Rozwój systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Sochaczew”, w tym:

Zadanie 1.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiskozowa, Chemiczna i Włókiennicza na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie.

Zadanie 2.	Przebudowa dróg miejskich: ul. Chemicznej, ul. Wiskozowej, ul. Włókienniczej i ul. Topolowej na terenie byłych zakładów CHEMITEX w Sochaczewie.

Zadanie 3.	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Parkowa, Ogrodowa, Topolowa i Grunwaldzka w Sochaczewie.

Zadanie 4.	Budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1443/51 przy ul. Parkowej w Sochaczewie.

Zadanie 5.	Budowa wylotu odprowadzającego wody opadowe do rzeki Utraty zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1443/51 przy ul. Parkowej w Sochaczewie.

Zadanie 6.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w drogach miejskich: ul. Płockiej i ul. Łowickiej w obrębie Sochaczew za Bzurą.

Zadanie 7.	Budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego na wody opadowe zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 1574/11 przy ul. Płockiej w Sochaczewie.

§2

Szczegółowy zakres obowiązków inżyniera kontraktu

I. Realizacja projektu

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji.

- Merytoryczne doradztwo podczas opracowywania przez Zamawiającego materiałów przetargowych na wyłonienie Wykonawców pozostałych zadań realizowanych w ramach Projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publicznych (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami) oraz innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przeprowadzenia procedury przetargowej.

- Przygotowywanie rozliczeń finansowych projektu z Instytucją Wdrażającą poprzez opracowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie umożliwiającym spełnienie warunków dotyczących rozliczeń zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu.

- Dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie raportów (kwartalnych, końcowych – dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego) oraz opracowywanie wniosków o płatność w części sprawozdawczej (kwartalnych, rocznych, wniosku końcowego).

II. Postanowienia ogólne:

- Wykonawca spośród osób wskazanych do realizacji zamówienia wyznaczy koordynatora projektu.

- Koordynator projektu jako Przedstawiciel Zamawiającego, działa w jego imieniu i na jego rzecz, odpowiada za kompleksową i terminową realizację projektu zgodnie z przepisami

- Prawa Budowlanego,

- Prawa Zamówień Publicznych,

- Przepisami prawa dotyczącymi współfinansowania i realizacji zadania ze środków Unii Europejskiej,

- Kodeksu Cywilnego,

jak również :

- zgodnie z umową o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

- zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach SIWZ,

- zgodnie z warunkami określonymi w Umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,

- zgodnie z warunkami Umowy o współfinansowanie dla robót budowlanych niezbędnych dla realizacji projektu.

III. Prawa i obowiązki Wykonawcy

1. Koordynator projektu podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej, w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunków przez Wykonawcę, robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń przy realizacji projektu,

2. Koordynator projektu zapewnia pobyt osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych elementów zadań projektu przez Wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji zamówienia,

3. Koordynator projektu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespół Inspektorów, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje 
i wnioski dla wykonawcy robót budowlanych.

4. Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane między Koordynatorem projektu, a wykonawcami robót budowlanych oraz usług niezbędnych do realizacji projektu wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za efektywne. Wszystkie pisma koordynatora do wykonawców robót budowlanych winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu,

5. Koordynator projektu pełni obowiązki nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach realizowanych w projekcie (konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i sieci sanitarnych),

6. Inspektorzy nadzoru  są odpowiedzialni w zakresie swoich uprawnień.

7. Obowiązki i uprawnienia inspektorów nadzoru są określone w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

8. Koordynator projektu przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu Program Zapewnienia Jakości Usług wykonywanych uwzględniając :

- kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie zawodowe oraz przewidywane czasokresy zatrudnienia na budowie pracowników Nadzoru itp.

- opis proponowanych metod zarządzania, programowania

9. Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót budowlanych, oceną jakości materiałów, oceną postępu prac i jakością postępu usług dotyczących projektu, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją, dokumentacji projektowej

10. Pełnienie wielofunkcyjnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, wszystkich robót obejmuje:

a) nadzorowanie wykonawstwa robót Wykonawcy robót budowlanych

b) zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii

c)ilościowy i kosztowy nadzór nad pracami

d) weryfikację dokumentacji

11.Realizacja zadań. Koordynator projektu realizuje zadania zgodnie z normami stosując metody programowania zarządzania i rozliczania robót za pomocą techniki pomiarowej

12. Dokumentacja Projektowa

a) Koordynator projektu sprawdza kompletność dokumentacji projektowej, uzupełnień 
do Specyfikacji Technicznej oraz weryfikację dokumentacji pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań,

13. Zmiany do Dokumentacji Kontraktu

a) Koordynator projektu opiniuje i przedstawia do akceptacji Zamawiającego wszelkie zmiany 
do Dokumentacji wnioskowane przez wykonawcę robót budowlanych niezbędnych 
do realizacji projektu.

b) Koordynator projektu pomaga wykonawcy robót budowlanych niezbędnych do realizacji projektu w przygotowaniu wszelkich rysunków dodatkowych do tych znajdujących się w Dokumentacji Projektowej.

c) Koordynator projektu zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy robót budowlanych 
i usług niezbędnych do realizacji projektu i wprowadza niezbędne korekty tych rysunków, w tym również zatwierdza wytyczania robót oraz wydaje wykonawcy robót budowlanych dyspozycje w tych sprawach

14. Harmonogram projektu i jego aktualizacja

a) Koordynator projektu przed rozpoczęciem realizacji elementów zadań projektu weryfikuje opracowany wstępnie przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu w zakresie robót budowlanych i usług niezbędnych dla realizacji projektu.

b) Po wyborze wykonawców robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu przez Zamawiającego i przekazaniu im przez Zamawiającego w/w zweryfikowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego koordynator projektu wspólnie z wykonawcami robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu opracuje Szczegółowy Harmonogram Realizacji Projektu; sprawdzi, akceptuje go i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia.

c) W trakcie realizacji projektu Koordynator projektu nadzoruje realizację projektu zgodnie

z tym harmonogramem oraz dba o jego ewentualne uaktualnienia.

15. Sprawdzenia dokonywane przez Koordynatora projektu:

Sprawdza i zatwierdza zestawienia dotyczące wbudowywanych materiałów, urządzeń, sprzętu

i siły roboczej Wykonawców robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu

i inne wykazy jeżeli trzeba, ma prawo dokonywania w nich korekt.

16.Personel Wykonawcy.

Koordynator projektu wydaje w uzasadnionych przypadkach wykonawcom robót budowlanych niezbędnych do realizacji projektu dyspozycje dotyczące usunięcia z terenu realizacji projektu pracowników wykonawców robót budowlanych.

17.Podwykonawcy

Koordynator projektu weryfikuje również to, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawców robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu wykonują rzeczywiście takie prace, które Wykonawcy w swych ofertach dla Zamawiającego deklarowali jako prace planowane przez nich do podzlecenia. W przypadkach podzlecania przez Wykonawców innych prac dla podwykonawstwa Koordynator projektu weryfikuje zdolności wykonawcze wskazanego przez Wykonawców Podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiającego o wyrażenie zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy.

18.Dowody i warunki ubezpieczenia

Koordynator projektu opiniuje polisy ubezpieczeniowe Wykonawców robót budowlanych 
i usług niezbędnych do realizacji projektu na warunkach określonych przez Zamawiającego.

19.Wykopaliska

Koordynator projektu powiadamia stosowne władze w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych

20.Przesunięcie terminu zakończenia kontraktu.

Koordynator projektu analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie do przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu lub jego elementów

21.Przyspieszenie terminu zakończenia kontraktu na wniosek Wykonawcy.

Koordynator projektu akceptuje proponowane przez Wykonawców przyspieszenie robót po uzgodnieniu z Zamawiającym.

22. Opóźnienia zalecone przez Koordynatora.

Koordynator projektu może nakazać Wykonawcom robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach opóźnienie rozpoczęcia lub postępu prac.

23.Jakość materiałów:

Koordynator projektu kontroluje jakość materiałów

a) weryfikuje i zatwierdza Wykonawcom wszelkie źródła pozyskiwania materiałów,

b) zatwierdza wszelkie inne źródła	pozyskiwania materiałów wbudowywanych w obiekty stałe na podstawie dostarczonych przez Wykonawców wszelkich dla nich koniecznych prób i testów,

c) decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, mieszanek betonowych do wszystkich elementów przewidzianych w realizacji projektu w oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

d) prowadzi kontrolę bieżącą wytwórni materiałów, prefabrykatów, mas bitumicznych i mieszanek betonowych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod ich wytwarzania, kontroluje sposób składowania i przechowywania tych materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania tych materiałów po zakończeniu robót.

e)  inspekcjonuje również Laboratorium Wykonawców w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawców posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm określających procedurę badań. Inspektorzy Nadzoru  uczestniczą w badaniach przeprowadzanych w tym Laboratorium przez Wykonawcę w czasie realizacji projektu

f) ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzeń Jakości Materiałów w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze

24. Jakość sprzętu Wykonawców robót budowlanych lub Wykonawców usług niezbędnych do realizacji projektu.

Koordynator projektu decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi Wykonawców, przewidzianych do realizacji projektu, - w oparciu o Przepisy, Normy Techniczne i inne wymagania sformułowane w Warunkach Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, a także w przepisach BHP i p/ppoż.

25. Jakość wykonywanych robót.

Koordynator projektu kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez Wykonawców.

Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawców robót budowlanych oraz Wykonawców usług niezbędnych do realizacji projektu oraz powiadamia ich o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach.

Koordynator projektu zobowiązany jest do:

a) Sprawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów,

b) Zlecenia usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu,

c) Kontrolowania wykonania robót i usług w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami i Warunkami Umowy.

d) Przeprowadzania wszelkich bieżących kontrolnych badań jakości wykonywania robót budowlanych i usług niezbędnych do realizacji projektu,

e) Zlecenia jeżeli trzeba odsłonięcia ukończonych robót i/lub usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami lub robotą.

f) Dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających,

g) W sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań Wykonawców oraz w celu zapewnienia należytej kontroli wykonywanych prac Inżynier Kontraktu dokonuje, kontrolnych badań polowych i laboratoryjnych.

26.Inne Kontrole.

Koordynator projektu ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Organ Nadzoru Budowlanego i inne Organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli

27.Wystąpienia Wykonawców.

Koordynator projektu przyjmuje wystąpienia Wykonawców robót budowlanych o jakimkolwiek żądaniu dodatkowej zapłaty i w porozumieniu z Zamawiającym wydaje Wykonawcy dyspozycje, co do dalszych środków, jakie ma przedsięwziąć.

28.Rejestr Robót budowlanych

Koordynator projektu jest odpowiedzialny za wykonywanie

a) obmiarów dla określenia wartości robót,

b) badań i uczestniczenie w pomiarach robót zanikających, zanim zostaną zakryte,

c) badań i pomiarów ukończonych robót,

d) a także dopilnowuje, by Zespół Wykonawcy prowadził odpowiedni rejestr wszelkich pomierzonych robót

29.Dziennik Budowy.

Koordynator projektu kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy.

30.Bezpieczeństwo

a) Koordynator projektu winien upewnić się przed rozpoczęciem prac, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) 
i zatwierdza plan robót lub rysunki przygotowane przez Wykonawcę, lecz dopiero po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa na budowie, jak również jej objazdach i dojazdach do niej.

b) Koordynator projektu udziela Wykonawcom Projektu porad w sprawach dotyczących bezpieczeństwa personelu na terenie budowy i bezpieczeństwa prac.

c) Koordynator projektu wydaje polecenia Wykonawcom do wykonania wszelkich takich prac lub podjęcia takich niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko, w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia ludzi lub majątku oraz niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego.

31.Narady.

Koordynator projektu organizuje Narady Budowy, co najmniej jeden raz w miesiącu, 
z udziałem Wykonawców Projektu, Podwykonawców, Inspektora Nadzoru i Przedstawicieli Zamawiającego, sporządza z nich protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie.

32. Sprawozdania.

W czasie trwania projektu Koordynator będzie dostarczał Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach sprawozdania oraz inne dokumenty wynikające z umowy o dofinansowanie projektu lub wymagane przez Instytucję Wdrażającą.

33.Usuwanie wad.

W sytuacji zaistnienia wad Koordynator projektu poleca Wykonawcom robót budowlanych 
i usług niezbędnych do realizacji projektu ich usunięcie.

34.Prowadzenie robót

a) Koordynator projektu organizuje prace związane z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawców

35.Płatności miesięczne.

W ciągu 2 dni od otrzymania przez zamawiającego faktur Wykonawców za wykonane 
i odebrane przez inspektorów nadzoru prace, Koordynator weryfikuje je pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Koordynator projektu sporządza miesięczne sprawozdania z realizowanego nadzoru, które 
po zatwierdzeniu przez Zamawiającego są podstawą do wystawienia faktury za jego usługę.

36. Zakończenie robót

Koordynator projektu po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac:

- przeprowadza Odbiór Wewnętrzny Prac i sporządza Listę Usterek i wyznacza czas do ich usunięcia przez Wykonawców Projektu.

- kompletuje 2 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu 
z wszystkimi wymaganymi	 rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza kompletność 
i prawidłowość operatu kolaudacyjnego i przedkłada go przedstawicielowi Zamawiającego,

- sprawdza ostateczną kwotę należną Wykonawcom, ustala ewentualne korekty wyliczeń (zgodnie z Umową) Wykonawców i przedstawia przedstawicielowi Zamawiającego 
w celu podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości kwoty (w ciągu 10 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy).

d) wyznacza termin Odbioru

37.Odbiór Końcowy robót.

Koordynator projektu uczestniczy w Odbiorze Końcowym Robót i przygotowuje protokół z tego odbioru

38.Wycena przy wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Kontraktu.

Koordynator projektu przygotowuje potwierdzenie finansowe za roboty wykonane do czasu wypowiedzenia lub odstąpienia od kontraktu

39.Rozliczenie końcowe i Ocena Techniczna Kontraktu.

Koordynator projektu potwierdza i przekazuje do Zamawiającego Rozliczenie Budowy i przygotowuje "Ocenę Techniczną Zrealizowanego Projektu".

40.Kontakt z Projektantem.

Koordynator projektu ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjaśnień na wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań

41.Kontakt z Zamawiającym.

Koordynator projektu zawiadamia przedstawiciel sprawach odnoszących     się     do  wykonania ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawców

42.Respektowanie Decyzji i Uzgodnień Administracyjnych.

Koordynator projektu sprawdza realizację warunków  ustalonych w Decyzji Pozwolenia 
na Budowę i innych  Decyzjach i Uzgodnieniach opiniujących  realizacje projektu  i jest za realizacje tych warunków odpowiedzialny.

43. Kontakty z Władza terenową i Stronami  trzecimi:

a) Koordynator projektu  prowadzi całość spraw dotyczących osób trzecich  w uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Władzami Terenowymi

b) Koordynator projektu  współpracuje z Administracją Dróg  w zakresie  prawidłowego utrzymania   dróg w rejonie  budowy, dróg przyległych  do placu budowy jak również dróg objazdowych tymczasowej organizacji ruchu ,

c) Koordynator projektu koordynuje wejście w pas drogowy gestorów sieci wykonujących  remonty na swoich urządzeniach.

44. Współpraca:

Następujące sprawy będą wymagały akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym zajęciu stanowiska Koordynatora projektu

- Akceptowanie po zatwierdzeniu przez Koordynatora projektu wszelkiej dokumentacji  projektowej wykonanej  przez Wykonawcę robót budowlanych  i usług niezbędnych  
do realizacji projektu.

- Wprowadzanie  zmian w robotach i Dokumentacji Projektowej,

- Zatwierdzanie  podzlecanie jakichkolwiek prac przez Wykonawców  zadania,

- Zlecanie prac zwiększających koszt zadania ,

- Postanowienie  o przedłożeniu  Kontraktu,

- Wnioski do Rozjemcy na wniosek Wykonawców  dotyczące projektu

- Usunięcie Kierownika Budowy  z Terenu Budowy,

- Potwierdzenie zakończenia prac .

45. Koordynator projektu ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie:

a) Wydaje swą akceptację Kierownikom Robót  wyznaczonych przez  Wykonawców projektu oraz może  wycofać akceptację już wcześniej  wydane.

b) Przekazuje swe wnioski dotyczące usunięcia z Placu osób niekompetentnych, lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawców.

c) Wyraża zgodę na wykonywanie poprzez Wykonawców prac w nocy i w dni wolne od pracy, 
a także na wydłużoną zmianę.

d) Dopilnowuje zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawców zgodnie z Kontraktem.

e) Wnioskuje o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli taka konieczność zachodzi.

f) Wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami: Prawa o ruchu drogowym, BHP i ppoż. oraz innymi.

g) Uzyskuje od Projektanta wyjaśnienia wątpliwości dotyczących Projektu i zawartych w nim rozwiązań.

46.Zagrożenia specjalne - Siła Wyższa

Inżynier Kontraktu określa wartość robót do momentu wystąpienia Siły Wyższej.

47.Korespondencja

Koordynator projektu prowadzi korespondencję z Wykonawcami robót i usług i z Przedstawicielem Zamawiającego oraz z osobami trzecimi.

48.Obsługa prawna

Koordynator projektu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji, pozwów, odwołań oraz innych dokumentów skierowanych przeciwko Zamawiającemu w związku z realizacją projektu

49.Wydawanie decyzji mających konsekwencje finansowe i terminowe dla realizacji projektu, wyłącznie w uzgodnieniu z Zamawiającym

50.Uczestnictwo w przeglądach technicznych w okresie gwarancyjnym.

51. Ocena stanu technicznego i przyczyn ewentualnych uszkodzeń elementów infrastruktury technicznej powstałej w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym.

52. Udział w egzekwowaniu od wykonawcy obowiązków gwarancyjnych.

53. Do obowiązków koordynatora projektu należy przygotowanie dla Zamawiającego następujących raportów:

l) Raport wstępny,

2) Raport miesięczny: Koordynator projektu w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca przedłoży Zamawiającemu raport wyszczególniający wykonane przez niego prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport miesięczny powinien zawierać:

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

e) fotografie dokumentujące postęp robót,

f) wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

g) wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

3) Raport końcowy: po zakończeniu robót w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót budowlanych, a przed odbiorem końcowym Koordynator projektu przedłoży Zamawiającemu komplet sporządzonej przez Wykonawcę Robót dokumentacji powykonawczej w ilościach i zakresie, jaki wynika z prawa budowlanego i bieżących potrzeb użytkowników branżowych. Raport końcowy powinien zawierać:

a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych,

b) rozliczenia finansowe zadania (Kontraktu),

c) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z Rad Budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, projekt powykonawczy, wystąpienia Wykonawcy, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, itp.

4) Koordynator projektu przekaże Raporty w formie:

a) pisemnej - 2 egz.

b) elektronicznej - l egz.

54. W ramach wypełniania obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie do obowiązków Koordynatora projektu należy:

1) wsparcie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania, w sposób umożliwiający kompleksową realizację projektu,

2) weryfikacja zgodności harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji złożonego przez wykonawcę robót budowlanych z harmonogramem ujętym w Umowie o dofinansowanie,

3) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE i współpracę w tym zakresie z Zamawiającym,

4) przygotowania na żądanie Zamawiającego dokumentów podczas kontroli w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego, dokonywanej przez Instytucję Wdrażającą, Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów,

5) stosowanie się do obowiązujących i aktualnych wzorów dokumentów oraz informacji zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej Instytucji Wdrażającej w ramach realizacji inwestycji,

6) wykonywania innych obowiązków, które będą wynikały z zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, w tym stosowanie logotypów w warunkach określonych w tej umowie.

55. Koordynator projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych. Zamawiający powiadomi Koordynatora o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

55. Koordynator projektu nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, z zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane.

§ 3
Osoby do kontaktu

1. Przy realizacji przedmiotu umowy będzie kierował: …………………… nr telefonu ……………………posiadający uprawnienia nr ………… …………….. wpis na listę członków samorządu zawodowego  ……………

2. Jako koordynatorów w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:

- w sprawach związanych z wykonawstwem robót w ramach zadań objętych projektem - ………………………

- w sprawach związanych z rozliczaniem projektu z Instytucją Wdrażającą - ………………………

3. Zmiana przedstawicieli nie wymaga formy aneksu do umowy, jednakże wymagane jest potwierdzenie przyjęcia zaświadczenia.

# II. Prawa i obowiązki stron umowy

§ 4

Obowiązki Zleceniodawcy:

- Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy kopie następujących dokumentów:

1) dokumentacje projektową wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonaniu i Odbioru Robót,

2) umowę o roboty budowlane z Wykonawcą Robót po jej zawarciu- Kontrakt,

3) ofertę Wykonawcy Robót,

4) decyzje administracyjne pozwalające na realizację umowy o roboty budowlane (Kontrakt),

5) inne dokumenty dotyczące Kontraktu będące w posiadaniu Zleceniodawcy.

- Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy informacji o umowach cywilno - prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację Kontraktu.

§ 5

Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zleceniobiorcy należy:

1) Należna dbałość o interesy Zleceniodawcy w trakcie realizacji umowy.

2) Zachowanie w tajemnicy informacji pozyskanych w trakcie realizacji umowy.

# III. Termin realizacji

§ 6

1. Zleceniobiorca będzie wykonywał swoje obowiązki od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę Robót do dnia rozliczenia końcowego umowy o roboty budowlane (Kontraktu). Planowany termin zakończenia realizacji robót – 31.12.2021 r.

2. Realizacja przedmiotu umowy wymaga zachowania następujących terminów pośrednich:

1) sprawdzenie posiadanej dokumentacji projektowej - l miesiąc od dnia otrzymania dokumentacji,

2) pełnienie nadzoru nad realizacją robót budowlanych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót,

3) rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego - nie dłużej, niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę robót zakończenia robót budowlanych.

3.Terminy wykonania poszczególnych czynności i obowiązków przez Zleceniobiorcę określają szczegółowo odpowiednie zapisy § 2 ust. 53.

# IV. Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 7

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą cenową ………. zł netto która łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% stanowi ……………. zł brutto (słownie złotych: ……………………… 00/100).

- Wynagrodzenie wypłacane będzie, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik nr l do niniejszej umowy.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego. Wykonawca wystawi  fakturę:

Nabywca: Gmina Miasto Sochaczew, ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew NIP:8371691451

Odbiorca: Urząd Miejski w Sochaczew ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

- Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach

- publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191, dalej – „Ustawa o Fakturowaniu”).

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 8 ust. 4 umowy.

- Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie
 z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. § 8, ust 9 będzie miał zastosowanie w zależności od złożonego oświadczenia Wykonawcy.

# V. Warunki płatności

§ 8

1. Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę dla Zamawiającego, przy czym łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 70 % kwoty wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 7 ust. l.

2. Podstawą wystawienia faktury przejściowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu miesięcznego, o którym mowa w § 2 ust. 53 pkt 2.

3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru Raportu końcowego, o którym mowa w § 2 ust. 53 pkt. 3.

4. Termin płatności faktur wynosi 30 dni licząc od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

nr ……………………………………………………………………………………………….

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.

7. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur w całości lub części - w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy , z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnień w zapłacie.

§ 9

1. Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

2. Wykonawca nie wyraża zgody na przelew wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią.

3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o zmianie konta bankowego.

# VI. Rękojmia za wady

§ 10

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez okres 36 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem przyjęcia przez Zamawiającego Końcowego rozliczenia zadania.

# VII.  Kary umowne

§ 11

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze zobowiązań określonych w § 2 umowy - w wysokości 0,3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie,

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków.

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługujących mu należności.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

# VIII. Postanowienia końcowe

§ 13

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich dostępnych informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz o nieudostępniane tych informacji osobom trzecim.

2. W sprawach nie uregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacji określonej w art. 144 ust. l ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy:

1) z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych,

2) w przypadku unieważnienia przetargu na wybór Wykonawcy robót na podstawie art. 93 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych; odstąpienie od umowy nie będzie skutkowało wystąpieniem przez Wykonawcę z roszczeniami finansowymi

5. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA