Sochaczew dnia 21.02.2018 r.

ZP.2710.2.6.2018.

…………………………………

…………………………………

…………………………………

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  na  „Przebudowę amfiteatru w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II – wyeksponowanie walorów historyczno – kulturowych miasta”, Zagospodarowanie nabrzeża Bzury etap II-V, Modernizację budynku przystani w ramach projektu „Sochaczew od (Nowa)” oraz Renowację parku przy ul. Traugutta w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni” informuję iż modyfikuje zapisy S.I.W.Z  mianowicie:

Jest

Termin realizacji (wymagany): 30.09.2019 r.  – ostateczne zakończenie robót, z tym, że:

- (zakres I) 		– do 31.08.2019 r

- (zakres II) 		– do 30.09.2019 r.

- (zakres III) 		– do 31.07.2018 r

Winno Być:

Termin realizacji (wymagany): 31.10.2019 r.  – ostateczne zakończenie robót, z tym, że:

- (zakres I) 		– do 31.10.2019 r

- (zakres II) 		– do 31.10.2019r

- (zakres III) 		– do 30.09.2018 r

Pozostałe terminy zastrzeżone harmonogramem prac  dla zakresu II  ulegają następującym zmianą:

- Ustawienie wiat piknikowych – termin realizacji do 31.05.2018 r.

- Wykonanie ścieżki spacerowej wzdłuż skarpy cmentarnej – termin realizacji do 30.09.2018 r.

- Budowa ulicy Podzamcze – termin realizacji do  31.12.2018 r. – wykonanie nawierzchni  do dnia 31.05.2019 r.

- Budowa budynku przystani – termin realizacji od 01.09.2018 do 31.05.2019 r.

- Budowa bulwarów spacerowych – termin realizacji do 31.05.2019 r.

- Zapewnienie możliwości funkcjonowania plaży miejskiej w sezonie letnim w 2018 r.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy Istotnych Postanowień Umowy, § 4, ust. 1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

- rozpoczęcie: w  terminie do 14 dni  od dnia podpisania umowy.

- zakończenie całości przedmiotu umowy w  nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2019 r.  w tym:

- (zakres I) 		– do 31.10.2019 r

- (zakres II) 		– do 31.10.2019 r

- (zakres III) 		– do 30.09.2018 r